## Slide 1: Проектный подход в управлении образованием: технологии запуска и реализации
Сергеева Елена Евгеньевна, к.п.н. методист

## Slide 2: Проектная деятельность в образовании
Национальный проект «Образование»
Комплексный проект модернизации образования
Модернизация региональных систем общего образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Наша новая школа
Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки

## Slide 3
Национальный проект «Образование»
Цели проекта:
Обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования
Обеспечить вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования
Воспитать гармонично развитые и социально ответственные личности на основе духовно-нравственных ценностей

## Slide 4
Федеральные проекты 2019-2024
Источники финансирования:
Федеральный бюджет -
723,3 млрд. руб.
Региональные бюджеты –
45,7 млрд. руб.
Внебюджетные источники –
15,4 млрд. руб.

## Slide 5
10 шагов к успеху проектного управления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
организация
стратегия и процессы
люди и системы

## Slide 6
1.
2.
3.
10 шагов к успеху - организация
Задачи руководителя:
Критерии успеха:
Заместитель ответственный за ПД понимает и разделяет выгоды от внедрения проектного управления
Заместитель прошел обучение
Назначить заместителя ответственного за организацию проектной деятельности (ПД)
Сформировать проектный офис
Обеспечить поддержку со стороны заместителей, руководителей структурных подразделений, методических объединений, родителей
Проектный офис создан из сотрудников организации, социальных партнеров и представителей общественности
Выделено помещение и страница на сайте, разработана атрибутика и информационная система
Проведены мероприятия с трудовым коллективом и родителями по организации ПД
Руководителем организации ежемесячно проводятся совещания по ПД

## Slide 7
4.
5.
6.
10 шагов к успеху – стратегия и процессы
Задачи руководителя:
Критерии успеха:
Утверждено положение об организации ПД
Обеспечить разработку НПА
Сформировать стратегию ПД
Запустить «фабрику идей» и сформировать пилотный портфель проектов
В генерацию идей вовлечены все сотрудники, родители, старшеклассники, социальные партнеры
Понятен механизм подачи проектных предложений и критерии отбора идей к реализации
Сформирован пилотный портфель проектов
Подготовлены заявки для участия в конкурсах для получения субсидий и грантов
7.
Интегрировать ПД с финансовым процессом
Определены приоритетные направления, задачи и целевые показатели на основе федеральных проектов

## Slide 8
8.
9.
10.
10 шагов к успеху – люди и системы
Задачи руководителя:
Критерии успеха:
Сотрудники включены в планы обучения по организации ПД
Обеспечено обязательное присутствие сотрудников на обучении
Обеспечить обучение сотрудников ПД
Обеспечить работу в информационной системе ПД и на сайте
Ввести в действие механизмы стимулирования за ПД
Внесены изменения в НПА о порядке стимулирования за проектную деятельность
Определены показатели эффективности участников ПД
Все проекты ведутся в информационной системе
ПД еженедельно освещается на сайте

## Slide 9
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект. Жизненный цикл проекта
Проект - это временное мероприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов, а также деятельность, осуществляемая человеком или группой людей ради достижения определенных целей.
У любого проекта есть начало и непременно наступает завершение, когда достигнуты цели проекта; или осознано, что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в проекте, и он прекращается.
9
Инициация
Разработка
Реализация
Завершение
Запуск
Завершение
Веха
Веха
Веха
Постпроектный мониторинг

## Slide 10
конкретный (specific);
измеримый (measurable);
достижимый (attainable);
значимый (relevant);
соотносимый с конкретным сроком (time-bounded)
Цели должны обладать 5 основными свойствами и удовлетворять принципу SMART:
Цели проектов - осознанный образ желаемого состояния системы
10
Правильные/Неправильные цели
Повышение имиджа школы в N-области
Повышение качества образовательно-воспитательного процесса в школе
Повышение среднего балла ЕГЭ не менее чем на 3% к 2022 году
Проведение редизайна школьной библиотеки к 1 сентября 2020 года, школьных рекреаций 1 этажа к 1 сентября 2021 года
Notes: Белокрылова

## Slide 11
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Трагедия в жизни не в том, что цель не достигнута. Трагедия – если нет цели для достижения»
Бенджамин Мейс
11

## Slide 12
Ст. 20
Цель инновационной деятельности - обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом:
основных направлений социально-экономического развития нашей страны
реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования
12
Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в сфере образования ( ФЗ №273)
Ст. 47
Педагогические работники имеют право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций
Notes: 12

## Slide 13
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование, повышение эффективности широкого спектра направлений деятельности, в том числе:
научно-педагогического
учебно-методического
организационного и правового
финансово-экономического
кадрового
материально-технического.
Основная форма инновационной деятельности - инновационные проекты и программы.
13
Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в сфере образования ( ФЗ №273)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2013 г. №611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования"
Notes: 13

## Slide 14
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование, повышение эффективности широкого спектра направлений деятельности, в том числе:
научно-педагогического
учебно-методического
организационного и правового
финансово-экономического
кадрового
материально-технического.
Основная форма инновационной деятельности - инновационные проекты и программы.
13
Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в сфере образования ( ФЗ №273)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2013 г. №611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования"
Notes: 14

## Slide 15
Инновационные: проект – площадка - инфраструктура
14
Творческая (инициативная) группа, заявляя о готовности к инновациям, должна разработать соответствующий документ - проект или программу – это первый этап организации инновационной деятельности.
Созданный документ в соответствии с существующим регламентом на втором этапе проходит экспертизу на федеральном, региональном уровне и в случае положительного результата приобретает статус инновационной площадки
Взаимодействие с другими площадками позволяет организации говорить о ее включении в инновационную инфраструктуру в системе образования – третий этап инновационной деятельности
Notes: 15

## Slide 16
Инновационный проект или инновационная программа?
В федеральных документах различия не представлены.
Предлагаемая на федеральном уровне структура программы (проекта) является единой для каждого документа.
Решение о том, как называть инновационные материалы – проектом или программой, принимают разработчики с учетом:
имеющегося собственного понимания отличий
существующего регионального опыта и традиций проектирования в региональной системе образования
15
Notes: 16

## Slide 17
Что понимать под инновацией?
В самом общем виде, под инновацией понимается новшество, нововведение, обеспечивающее, согласно нормативным документам, модернизацию и развитие образования
Непременным свойством инновации является новизна, поэтому необходимо отличать инновации от несущественных изменений образовательной деятельности
16
Новизну можно рассматривать вместе с такими понятиями, как:
актуальность, эффективность, развитие
востребованность
недостаточная разработанность в данной конкретной ситуации (в стране, в регионе или муниципалитете, в образовательной организации)
Notes: 17

## Slide 18
Структура инновационной программы (проекта)
Наименование и место нахождения образовательной организации
Цели, задачи
Основная идея (идеи)
Обоснование значимости для развития системы образования на федеральном, региональном уровне в соответствии с планируемым статусом площадки
18
Программа реализации проекта (программы):
исходные теоретические положения
этапы, содержание и методы деятельности
прогнозируемые результаты по каждому этапу
необходимые условия организации работ
средства контроля и обеспечения достоверности результатов
перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта, программы
Календарный план реализации проекта (программы) с указанием: сроков реализации по этапам; перечня конечной продукции (результатов)
Обоснование возможности реализации проекта (программы)
Решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта, программы
Предложения по распространению и внедрению результатов в массовую практику
Обоснование устойчивости результатов проекта, программы
Notes: 18

## Slide 19
Предложения издательства «Академкнига/Учебник» по созданию инновационных площадок
Имеется возможность использовать опыт ИКЦ (базовых школ). Они могут стать инновационными площадками и (или) выступать в качестве тьюторов для тех школ, детских садов, которые претендуют на получение обсуждаемого статуса.
Для получения статуса площадки, в соответствии с федеральными требованиями, издательство разработало проекты, которые могут составить основу варианта заявки
19
Notes: 19

## Slide 20
Инновационный проект
«Подготовка дошкольников к обучению в начальной школе в условиях реализации ФГОС»
20
Notes: 20

## Slide 21
«Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов для достижения планируемых результатов обучения в начальной школе»
Инновационный проект
21
Notes: 21

## Slide 22
«Выявление и поддержка способных (талантливых) детей, обучающихся в начальной школе»
Инновационный проект
22
Notes: 22

## Slide 23
«Организация внеурочной деятельности младших школьников»
(13 программ курсов внеурочной деятельности)
Инновационный проект
23
Notes: 23

## Slide 24
«Организация инклюзивного образования обучающихся начальной школы»
Инновационный проект
24
Notes: 24

## Slide 25
«Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС»
Инновационный проект
25
Notes: 25

## Slide 26
Сайты издательства «Академкнига/Учебник»
akademkniga.ru
26
Notes: 26

## Slide 27
shop-akbooks.ru
27
Notes: 27

## Slide 28
Электронные образовательные ресурсы
Вебинар «Как стать инновационной площадкой в системе образования» https://www.youtube.com/watch?v=sk2dSLsUdSU
28
Notes: 28

## Slide 29: СПАСИБО!
29